## Projetos
Cod Área | Área | Área | Líder do Projeto | Nome do Projeto | Cod Projeto | Data Início do Projeto | Data Término do Projeto | Total de Horas | Status | Total do Projeto (R$) | Realizado (R$) | Fonte de Recursos | Classe | Cliente Final
2 | PDF | PDF | Sandra Marcia | Serra Verde PDF | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Em andamento |  |  | Mercado | Estudo | MERCADO
2 | PDF | PDE | Sandra Marcia | Serra Verde PDE | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Em andamento |  |  | Mercado | Estudo | MERCADO
2 | PDF | PDF | Sandra Marcia | Engie | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Em andamento |  |  | Mercado | Estudo | MERCADO
2 | PDF | Gestão | Sandra Marcia | Gestão dos Projetos | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Em andamento |  |  | Mercado | Estudo | MERCADO
2 | PDF | PDF | Wenes Duarte | Rodada de Negócios | 5 | 2024-06-01 | 2024-12-31 |  | Em andamento |  |  | Institucional | Negociação | IEL - PDF

## Subetapas do projeto
Nome do Projeto | Cod Projeto | Atividades Macro | Horas Estimadas | Status
Serra Verde PDF | 1 | Levantamento de Informações nos Novos Municípios |  | Em andamento
Serra Verde PDF | 1 | Sensibilização |  | Em andamento
Serra Verde PDF | 1 | Articulação Institucional |  | Em andamento
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento |  | Em andamento
Serra Verde PDF | 1 | Promoção e Divulgação |  | Em andamento
Serra Verde PDF | 1 | Governança |  | Em andamento
Serra Verde PDE | 2 | Levantamento de Informações nos Novos Municípios |  | Em andamento
Serra Verde PDE | 2 | Articulação Institucional |  | Em andamento
Serra Verde PDE | 2 | Apoio à Implementação |  | Em andamento
Serra Verde PDE | 2 | Governança |  | Em andamento
Engie | 3 | Plano de Trabalho |  | Em andamento
Engie | 3 | Articulação Institucional |  | Em andamento
Engie | 3 | Desenvolvimento |  | Em andamento
Engie | 3 | Promoção e Divulgação |  | Em andamento
Engie | 3 | Governança |  | Em andamento
Rodada de Negócios | 5
Rodada de Negócios | 5
Rodada de Negócios | 5
Rodada de Negócios | 5
Rodada de Negócios | 5
Rodada de Negócios | 5

## Classe do Projeto (hidden)
Classe
Painel
Estudo
Pesquisa
Banco de Dados
Correção
Atualização
Planejamento
Consultoria
Negociação

## Cliente Final (hidden)
Cliente Final
FIEG
IEL - PDF
IEL - MERCADO
IEL - APRENDIZ
SINDICATOS
MERCADO
OBSERVATORIO
IEL - SUPERINTENDÊNCIA
SENAI
SESI

## Tabela Hora x Custo Colaborador (hidden)
COD | Colaboradores | Função | Carga horário diária | Carga horário Mensal | Valor Hora (R$)
1 | Sandra Marcia | Gerente | 8 | 160 | 150
2 | Diego Gomes | Cientista de Dados | 8 | 160 | 65
3 | Alexandre Borges | Engenheiro de Dados | 8 | 160 | 55
4 | Rodolfo Viscal | Analista de BI | 8 | 160 | 35
5 | Marcus Vinícius | Estagiário de T.I | 8 | 160 | 35
6 | Fernanda Heleno | Analista de Pesquisa | 8 | 160 | 45
7 | Ely Bastos | Analista de Relatório | 8 | 160 | 55
8 | Luis Eduardo | Estagiário de Economia | 6 | 120 | 15
9 | Nicoly Pacheco | Estagiária de Economia | 6 | 120 | 15
10 | Bruno Felipe | Assistente de Dados | 8 | 160 | 25
11 | Paulo Vinicius | Estagiário de Economia | 6 | 120 | 15
12 | Isadora Pereira | Assistente de Projetos | 8 | 160 | 25
14 | Blendo Gonçalves | Analista | 8 | 160 | 45
15 | Bruna Nunes | Assistente | 8 | 160 | 35
16 | Gustavo Lopes | Estagiário | 6 | 120 | 15
17 | Wenes Duarte | Analista | 8 | 160 | 45

## Fontes de Recursos (hidden)
Fonte do Recurso
Institucional
Mercado

## Status do Projeto (hidden)
Status
Não Iniciado
Em andamento
Parado
Finalizado

## Áreas da Demanda (hidden)
Área
PDF
PDE
Gestão

## Etapas Macro (hidden)
Etapas Macro
Alteração/Ajustes
Apresentação/Entrega
Atualização
Capacitação
Coleta
Diagnóstico
Estruturação do Projeto
Extração de Dados
Identificação de Indicadores
Implementação
Monitoramento
Painel
Pesquisa
Planejamento do Projeto
Proposta / Contrato
Relatório
Reunião
Tabulação
Tratamento de Dados
Validação
Levantamento de Informações nos Novos Municípios
Sensibilização
Articulação Institucional
Desenvolvimento
Promoção e Divulgação
Apoio à Implementação
Governança
Plano de Trabalho

## Planilha1 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | O23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Planejamento do Projeto | Planejamento do Projeto | Coleta | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Reunião | Estruturação do Projeto | Atualização | Atualização | Atualização | Estruturação do Projeto | Reunião | Reunião | Reunião |  | Planejamento do Projeto | Planejamento do Projeto | Planejamento do Projeto | Reunião | Reunião | Capacitação | Alteração/Ajustes | Estruturação do Projeto |  | Planejamento do Projeto | Planejamento do Projeto | Tratamento de Dados | Reunião
Extração de Dados | Estruturação do Projeto | Tabulação | Extração de Dados | Extração de Dados | Extração de Dados | Extração de Dados | Extração de Dados | Estruturação do Projeto | Extração de Dados | Estruturação do Projeto | Planejamento do Projeto | Relatório | Estruturação do Projeto | Estruturação do Projeto | Estruturação do Projeto | Estruturação do Projeto | Alteração/Ajustes | Extração de Dados | Extração de Dados | Extração de Dados | Identificação de Indicadores | Estruturação do Projeto | Extração de Dados | Alteração/Ajustes |  | Identificação de Indicadores | Identificação de Indicadores | Identificação de Indicadores | Estruturação do Projeto | Relatório |  | Atualização | Relatório |  | Diagnóstico | Diagnóstico | Relatório | Planejamento do Projeto
Tratamento de Dados | Extração de Dados | Relatório | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Relatório | Tratamento de Dados | Identificação de Indicadores | Identificação de Indicadores | Tratamento de Dados | Identificação de Indicadores | Extração de Dados | Extração de Dados | Extração de Dados | Extração de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Extração de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Extração de Dados |  | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Proposta / Contrato | Atualização |  |  |  |  | Reunião | Reunião | Validação | Proposta / Contrato
Painel | Tratamento de Dados | Alteração/Ajustes | Validação | Validação | Alteração/Ajustes | Validação | Validação | Validação | Relatório | Validação | Extração de Dados | Validação | Extração de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Tratamento de Dados | Painel | Painel |  | Tratamento de Dados | Painel | Validação | Tratamento de Dados |  | Relatório | Relatório | Relatório | Extração de Dados | [5 empty] | Implementação | Implementação |  | Diagnóstico
Alteração/Ajustes | Painel | [6 empty] | Alteração/Ajustes | Validação | Extração de Dados | Tratamento de Dados | Alteração/Ajustes | Tratamento de Dados | Relatório | Painel | Painel |  | Alteração/Ajustes | Alteração/Ajustes |  | Painel | Alteração/Ajustes |  |  |  | Alteração/Ajustes | Alteração/Ajustes | Alteração/Ajustes | [6 empty] | Diagnóstico | Diagnóstico |  | Coleta
| Validação | [7 empty] | Alteração/Ajustes | Tratamento de Dados | Relatório |  | Relatório | Validação | Relatório | Relatório |  |  |  |  | Validação | [16 empty] | Tabulação
| Reunião | [8 empty] | Painel | Validação |  | Painel | Pesquisa | Alteração/Ajustes | Alteração/Ajustes |  |  |  |  | Alteração/Ajustes | [16 empty] | Tratamento de Dados
[10 empty] | Relatório |  |  | Validação | Apresentação/Entrega | [23 empty] | Painel
[10 empty] | Alteração/Ajustes | [27 empty] | Relatório
Validação

## Atividades
Nome do Projeto | COD Projeto | Atividades Macro | Tarefa | Responsável pela Atividade | Data da Atividade | Horas Utilizadas | Status | Observação
Serra Verde PDF | 1 | Levantamento de Informações nos Novos Municípios | Realizar o planejamento do projeto serra verde | Blendo Gonçalves | 2024-07-18 | 1:20 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento |  | Bruna Nunes | 2024-08-05
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Reunião de acompanhamento - Reunião com a Malu | Blendo Gonçalves | 2024-08-01 | 3:20 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atenção à Ancora - Prêmio FIEG | Blendo Gonçalves | 2024-08-01 | 4:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atenção à Ancora - Prêmio FIEG | Blendo Gonçalves | 2024-08-02 | 7:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atenção à Ancora - Prêmio FIEG (Correções) | Blendo Gonçalves | 2024-08-05 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Painel de Gestão - Reunião | Blendo Gonçalves | 2024-08-05 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Reunião da área | Blendo Gonçalves | 2024-08-05 | 2:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atendendo a solicitação da Malu sobre a alteração da data do curso | Blendo Gonçalves | 2024-08-06 | 0:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Preenchimento das atividades de 01/08 a 05/08 | Blendo Gonçalves | 2024-08-06 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Fazer levantamento das empresas que serão acompanhadas em agosto | Blendo Gonçalves | 2024-08-06 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Acompanhamento Dinnas Buffet | Blendo Gonçalves | 2024-08-06 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Reunião sobre a rodada de Negócios | Blendo Gonçalves | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Passo a passo para os fornecedores que participação da Rodada | Blendo Gonçalves | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Proposta Aclara | Blendo Gonçalves | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Proposta Aclara- reunião sobre o PMISE | Blendo Gonçalves | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Proposta Aclara- reunião sobre o PMISE | Gustavo Lopes | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Proposta Aclara- reunião sobre o PMISE | Diego Gomes | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Rodada de Negócios | 5 | Planejamento do Projeto | Articulação com Parceiros na Rodada de Negócios | Wenes Duarte | 2024-08-14 | 3:20 | Finalizado
Rodada de Negócios | 5 | Planejamento do Projeto | Atualização do plano de ação | Wenes Duarte | 2024-08-14 | 1:46 | Em andamento
Rodada de Negócios | 5 | Planejamento do Projeto | Articulação com Parceiros na Rodada de Negócios | Wenes Duarte | 2024-08-14 | 0:20 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-01 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar NF's | Gustavo Lopes | 2024-08-01 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-01 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar NF's | Gustavo Lopes | 2024-08-01 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Colocar as fotos na pasta e mandar mensagem para Sérgio | Gustavo Lopes | 2024-08-01 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar presença dos participantes | Gustavo Lopes | 2024-08-01 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Ligação para fornecedores que não compareceram ao curso de Gestão por Processos | Gustavo Lopes | 2024-08-02 | 1:40 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-02 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-02 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-02 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-02 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar assiduidade dos fornecedores na planilha de indicadores | Gustavo Lopes | 2024-08-02 | 0:40 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar fornecedores no dossiê | Gustavo Lopes | 2024-08-02 | 0:40 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Painel de Gestão - Reunião | Gustavo Lopes | 2024-08-05 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Painel de Gestão - Reunião | Bruna Nunes | 2024-08-05 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Painel de Gestão - Reunião | Wenes Duarte | 2024-08-05 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Reunião da área de Estratégia e Organização | Gustavo Lopes | 2024-08-05 | 2:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Reunião da área de Estratégia e Organização | Wenes Duarte | 2024-08-05 | 2:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Reunião da área de Estratégia e Organização | Bruna Nunes | 2024-08-05 | 2:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Criar um novo convite para Serra Verde | Gustavo Lopes | 2024-08-06 | 1:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Reunião alinhamento para plano de ação do dossiê | Gustavo Lopes | 2024-08-06 | 0:45 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Criar um novo convite para Serra Verde | Wenes Duarte | 2024-08-06 | 1:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-06 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-06 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-06 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-06 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-07 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-07 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-07 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-07 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Reunião alinhamento para plano de ação do dossiê | Gustavo Lopes | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Reunião alinhamento para plano de ação do dossiê | Gustavo Lopes | 2024-08-07 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Reunião Ronan - GPS (acompanhamento fornecedores) | Gustavo Lopes | 2024-08-08 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Reunião Ronan - GPS (acompanhamento fornecedores) | Blendo Gonçalves | 2024-08-08 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Organizar diárias para Luziânia (Manoel, Irys, Fernanda, Wenes e Bruna) | Gustavo Lopes | 2024-08-08 | 2:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Marketing | Gustavo Lopes | 2024-08-08 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Reunião Cerradão (acompanhamento fornecedores) | Gustavo Lopes | 2024-08-09 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Reunião Cerradão (acompanhamento fornecedores) | Blendo Gonçalves | 2024-08-09 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Reunião Ecoagro (acompanhamento fornecedores) | Gustavo Lopes | 2024-08-09 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Reunião Ecoagro (acompanhamento fornecedores) | Blendo Gonçalves | 2024-08-09 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Marketing | Gustavo Lopes | 2024-08-09 | 1:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento das questões do Painel com o Paulo | Gustavo Lopes | 2024-08-09 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões dossiê para painel | Gustavo Lopes | 2024-08-12 | 2:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Marketing | Gustavo Lopes | 2024-08-12 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Fazer diária, hotel e carro da Fer | Gustavo Lopes | 2024-08-12 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Verificar carro da viagem da Fer | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Fazer diária, hotel e carro do Blendo | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Marketing | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | FUP (folow-up) semanal | Gustavo Lopes | 2024-08-13 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões dossiê para painel | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 2:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Marketing | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 1:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Fazer pesquisa de satisfação | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Fazer pesquisa de satisfação | Gustavo Lopes | 2024-08-14 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-15 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-15 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-15 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-15 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões dossiê para painel | Gustavo Lopes | 2024-08-15 | 2:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizando grupo de fornecedores no WhatsApp | Gustavo Lopes | 2024-08-15 | 1:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizando grupo de fornecedores no WhatsApp | Gustavo Lopes | 2024-08-15 | 1:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões dossiê para painel | Gustavo Lopes | 2024-08-16 | 2:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Verificar carro da viagem da Fer | Gustavo Lopes | 2024-08-16 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Arrumar os documentos, materiais para Fer levar à Minaçu | Gustavo Lopes | 2024-08-16 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Estruturação do Projeto | Organizar diárias para Luziânia (Irys e Thayná) | Gustavo Lopes | 2024-08-19 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões dossiê para painel | Gustavo Lopes | 2024-08-19 | 5:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões dossiê para painel | Gustavo Lopes | 2024-08-20 | 6:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões dossiê para painel | Gustavo Lopes | 2024-08-21 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento Painel Plano de Ação (dossiê) com o Paulo | Gustavo Lopes | 2024-08-21 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Fazer diária, hotel e carro do Blendo e Wenes | Gustavo Lopes | 2024-08-21 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Preenchimento das atividades de 01/08 a 22/08 | Gustavo Lopes | 2024-08-22 | 6:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Marketing | Gustavo Lopes | 2024-08-23 | 1:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Reunião e alinhamento PDF com Sandra | Gustavo Lopes | 2024-08-23 | 1:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Arrumar os documentos, materiais para Wenes e Blendo levar à Minaçu | Gustavo Lopes | 2024-08-23 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Verificar carro Wenes e Blendo | Gustavo Lopes | 2024-08-23 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Colocar fotos do curso de Mkt na G | Gustavo Lopes | 2024-08-23 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Alinhamento e atualizar questões painel para dossiê | Gustavo Lopes | 2024-08-23 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-26 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-26 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-26 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-26 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Complementar planilha de indicadores 2022-2024 com os dados de 2018 (Crixás) | Gustavo Lopes | 2024-08-26 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-08-26 | 2:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-27 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-27 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-27 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-27 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Complementar planilha de indicadores 2022-2024 com os dados de 2018 (Crixás) | Gustavo Lopes | 2024-08-27 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-08-27 | 0:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Ajudar com dados e transferir para uma planilha criada pelo Paulo | Gustavo Lopes | 2024-08-27 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-28 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-28 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-28 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-28 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Criar certificados do curso mkt e envia-los para os fornecedores assíduos | Gustavo Lopes | 2024-08-28 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Ajudar e procurar documentos para a Sandra (escaninho, pasta ONU em inglês, etc) | Gustavo Lopes | 2024-08-28 | 2:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-29 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-29 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-29 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-08-29 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Complementar planilha de indicadores 2022-2024 com os dados de 2018 (Crixás) | Gustavo Lopes | 2024-08-29 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-08-29 | 2:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-30 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-08-30 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Capacitação | Palestra: comemoração do dia do Estagiário | Gustavo Lopes | 2024-08-30 | 3:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-08-30 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Reunião | Reunião: Alinhamento PDF | Gustavo Lopes | 2024-09-02 | 1:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Reunião | Reunião: Alinhamento PDF | Bruna Nunes | 2024-09-02 | 1:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Reunião | Reunião: Alinhamento PDF | Blendo Gonçalves | 2024-09-02 | 1:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Reunião | Reunião: Alinhamento PDF | Wenes Duarte | 2024-09-02 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-02 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-02 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-02 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-02 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-09-02 | 2:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Diagnóstico | Criar planilha para fazer diagnóstico | Gustavo Lopes | 2024-09-02 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | FUP (folow-up) semanal | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Diagnóstico | Ligação para fornecedores que precisam fazer T-1 | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 1:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Diagnóstico | Procurar questionário | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Fazer ATA FUP (folow-up) semanal | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 0:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-09-03 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-04 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-04 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-04 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-04 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-09-04 | 4:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Criar um convite para ENGIE | Gustavo Lopes | 2024-09-04 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-05 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-05 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-05 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-05 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Colocar as fotos na pasta G e mandar mensagem para Sérgio | Gustavo Lopes | 2024-09-05 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Auxiliar planilha do painel, colocando todas empresas da sv | Gustavo Lopes | 2024-09-05 | 4:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-06 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-06 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-06 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-06 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Alinhamento Painel com Sandra e Paulo | Gustavo Lopes | 2024-09-06 | 2:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Alinhamento Painel com Sandra e Paulo | Bruna Nunes | 2024-09-06 | 2:30 | Finalizado
Engie | 3 | Diagnóstico | Conversando com fornecedores restantes | Gustavo Lopes | 2024-09-06 | 2:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-09 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-09 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-09 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-09 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar assiduidade dos fornecedores na planilha de indicadores | Gustavo Lopes | 2024-09-09 | 2:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar fornecedores no dossiê | Gustavo Lopes | 2024-09-09 | 2:00 | Finalizado
Engie | 3 | Diagnóstico | Conversando com fornecedores restantes | Gustavo Lopes | 2024-09-09 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-10 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-10 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-10 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-10 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Diagnóstico | Criar planilha para fazer diagnóstico e ligar para fornecedores para os últimos agendamentos | Gustavo Lopes | 2024-09-10 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Preenchimento das atividades de 02/09 a 10/09 | Gustavo Lopes | 2024-09-10 | 2:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Gestão Organizacional e Qualidade | Gustavo Lopes | 2024-09-10 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-11 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-11 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-11 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-11 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Reuniões e conversas sobre alinhamentos gerais do PDF e Painel | Gustavo Lopes | 2024-09-11 | 4:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Gestão Organizacional e Qualidade | Gustavo Lopes | 2024-09-11 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Diagnóstico | Conversando com fornecedores restantes | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Criar um convite para ENGIE | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Criar um convite para SERRA VERDE | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Fazer diária, hotel e carro Wenes, Blendo, Sandra e Fernanda | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 1:30 | Finalizado
Rodada de Negócios | 5 | Governança | Fazer diária, hotel e carro Wenes, Blendo, Sandra, Fernanda e Bruna | Gustavo Lopes | 2024-09-12 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar assiduidade dos fornecedores na planilha de indicadores | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar assiduidade dos fornecedores na planilha dossiê | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Gestão Organizacional - Qualidade | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 1:00 | Finalizado
Rodada de Negócios | 5 | Governança | Fazer diária, hotel e carro Wenes, Blendo, Sandra, Fernanda e Bruna | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Mandar mensagem para Sérgio para publicação | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 0:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Implementação | Ensaiar com Will para momento de reflexãp do IEL | Gustavo Lopes | 2024-09-13 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Implementação | Ensaiar com Will para momento de reflexãp do IEL | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Corrigir e recriar um convite para SERRA VERDE | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Enviar convite para fornecedores no privado do WhatsApp e ligar para alguns | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 2:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Mandar mensagem para Sérgio para publicação | Gustavo Lopes | 2024-09-16 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-17 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-17 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-17 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-17 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Alteração/Ajustes | Comemoração do aniversário | Gustavo Lopes | 2024-09-17 | 2:30 | Finalizado
Rodada de Negócios | 5 | Desenvolvimento | Ajeitando os últimas detalhes de Catalão | Gustavo Lopes | 2024-09-17 | 2:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Mandando convites e ligando para fornecedores para capacitações | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Mandando convites e ligando para fornecedores para capacitações | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Gravação com Isabele do Marketing para IEL | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Implementação | Momento de reflexãp do IEL | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Implementação | Ensaiar com Will para momento de reflexãp do IEL | Gustavo Lopes | 2024-09-18 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:15 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Arrumar os documentos, materiais para Fer levar à Minaçu | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Arrumar os documentos, materiais para Fer levar à Minaçu | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Gestão Organizacional e Qualidade | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o oficina Custo e Preço de Venda na Prestação de Serviços | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 1:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Criar e validar Pesquisa de Satisfação para o curso de Gestão Organizacional e Qualidade | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:45 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Criar e validar Pesquisa de Satisfação para a oficina Custo e Preço de Venda na Prestação de Serviços | Gustavo Lopes | 2024-09-19 | 0:45 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o curso de Gestão Organizacional e Qualidade | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 1:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Atualizar e registrar lista de fornecedores para o oficina Custo e Preço de Venda na Prestação de Serviços | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 1:00 | Finalizado
Rodada de Negócios | 5 | Desenvolvimento | Desarrumar e organizar documentos | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Criar conteúdo e manual para ensinar os meninos do Observatório | Gustavo Lopes | 2024-09-20 | 1:30 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-23 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-23 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-24 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-24 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-25 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-25 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-26 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-26 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-27 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-27 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-30 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-09-30 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-01 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-01 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-02 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-02 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-03 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-03 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-04 | 3:00 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar no curso | Gustavo Lopes | 2024-10-04 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-07 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-07 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-08 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-08 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-09 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-09 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-10 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-10 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-11 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-11 | 3:00 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-10-14 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma financeiro e colocar as NF's | Gustavo Lopes | 2024-10-14 | 0:30 | Finalizado
Serra Verde PDF | 1 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-10-14 | 0:15 | Finalizado
Engie | 3 | Governança | Atualizar o cronograma | Gustavo Lopes | 2024-10-14 | 0:15 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Enígma Haloween | Gustavo Lopes | 2024-10-14 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Preenchimento das atividades de 20/09 a 14/10 | Gustavo Lopes | 2024-10-14 | 3:30 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-15 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-15 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-16 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-16 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-17 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-17 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-21 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-21 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-22 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-22 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-23 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-23 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-25 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-25 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-28 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-28 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-29 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-29 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-30 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-30 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-31 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-10-31 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-01 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-01 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Preenchimento das atividades de 15/10 a 01/11 | Gustavo Lopes | 2024-11-01 | 1:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-04 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-04 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-05 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-05 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-06 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-06 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-07 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-07 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-08 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-08 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-11 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-11 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-12 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-12 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-13 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-13 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Desenvolvimento | Registrar, atualizar e auxiliar nos próximos cursos do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-14 | 3:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Governança | Limpar e reorganizar itens do PDF | Gustavo Lopes | 2024-11-14 | 2:00 | Finalizado
Gestão dos Projetos | 4 | Painel | Preenchimento das atividades de 04/11 a 14/11 | Gustavo Lopes | 2024-11-14 | 1:00 | Finalizado